2025 YILI KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA TAKVİMİ

| Aylar | Faaliyet |
| --- | --- |
| Şubat Ayı | - Kurum İç Değerlendirme Raporuna ait alt başlıkların yazılması ( 06.02.2025 tarihinde tamamlanmıştır.) - KVYS doküman girişlerinin tamamlanması (12.02.2025 tarihinde bitmiştir.) - KVYS kullanıcılarının sisteme tanımlanması (12.02.2025 tarihinde bitmiştir. Fakat dönüş yapmayan birimler olmuştur ve tekrar kullanıcı bilgileri istenmiştir.) - Akreditasyon sürecinde son durumun resmi yazıyla tekrar toplanması (14.02.2025 tarihinde tamamlanmıştır.) - Program akreditasyonuna başvuran meslek yüksekokul yöneticileri ile toplantı yapılması (11.02.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.) - Mezun ve engelli öğrenci memnuniyet anket sonuç raporlarının resmi yazıyla istenmesi (10.02.2025 tarihinde resmi yazı yazılmıştır.) - Birim İç Değerlendirme Raporu ve Eylem Planları birimlerin web sayfalarında kontrol edilerek web sayfasında yayınlamayanlara resmi yazı yazılması (13.02.2025 tarihinde resmi yazı yazılmıştır.) - İdari Personel görev tanımlarının İŞKUR görev tanımları ile karşılaştırılması (21 Şubatta tamamlanacaktır.) - ‘Etkili Zaman Yönetimi ve Başarı’ konulu eğiticilerin eğitiminin planlanması (26.02.2025 tarihinde gerçekleşecektir.) - Genel Memnuniyet Anketlerinin Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin planlanması (Şubat ayı sonu) - Alt Komisyonlardan gelen Kurum İç Değerlendirilme Raporunun okunması ve eksiklerin tespit edilmesi |
| Mart Ayı | - Kurum İç Değerlendirilme Raporunda tespit edilen eksikler için birimlerden kanıt dokümanların toplanması - Kurum İç değerlendirme raporunun tamamlanması - Kurum İç Değerlendirme Raporunun Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi - Kurum İç Değerlendirme Raporunun son halinin verilmesi ve sisteme yüklenmesi - Kalite Komisyonu ve alt birimleri tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporundaki gelişmeye açık yönler hakkında Eylem Planının hazırlanması |
| Nisan Ayı | - Stratejik Plan Performans Göstergeleri ilk üç ay gerçekleşme raporunun hazırlanması - İç tetkik soruları hakkında birimlerden görüş alınması ve soru listesinin güncellenmesi - İç tetkikçilerimize ‘ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkik’ konulu hatırlatma eğitiminin verilmesi - İç Tetkikçilerimize, KVYS üzerinden iç tetkik yapılması konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi - ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Çoktan Seçmeli Maddeler’ konulu eğiticilerin eğitiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi - Üniversite geneli kalite öğrenci temsilcileri ile geri bildirim toplantısının planlanması ve gerçekleştirilmesi - Program Akreditasyon Komisyonu tarafından akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısının planlanması ve yapılması - KAP raporuna ilişkin Kalite Komisyonu ve alt birimleri ile değerlendirme yaparak ek eylem planı hazırlanması |
| Mayıs Ayı | - İç tetkik açılış toplantısının yapılması ( bilgilendirme yapılması ve tetkikçilerin sorularının yanıtlanması) - 45 birimimizde iç tetkik sürecinin gerçekleştirilmesi (3 haftalık bir süreçtir.) - 45 birimin tetkik raporlarının okunması ve Üniversite geneli tetkik sonuç raporunun hazırlanması - İç tetkik kapanış ve geribildirim toplantısının yapılması (tetkik sonuçlarının ve tetkik sürecinin değerlendirilmesi) - Akademik-idari personel ve öğrencilere kalite süreçlerine yönelik eğitiminin verilmesi |
| Haziran Ayı | - ‘Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanında yetişkin eğitimi ve yönetimi’ konulu eğiticilerin eğitiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi - Danışma Kurulu toplantısının yapılması amacıyla Genel Sekreterlik birimine resmi yazı yazılması - Genel Sekreterlik tarafından belirlenen Danışma Kurulu toplantı kararlarının Kalite Komisyonuna sunulması - Birimlerin Danışma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek raporlarını Koordinatörlüğümüze göndermelerinin istenmesi - KİDR yazımının KVYS ye aktarılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile hazırlık toplantılarının yapılması |
| Temmuz Ayı | - Stratejik Plan Performans Göstergeleri ikinci üç ay gerçekleşme raporunun hazırlanması - Kalite Komisyonu genel toplantısının yapılması (ilk 6 ayın değerlendirilmesi) - Koordinatörlüğün diğer üniversitelerdeki koordinatörlüklerle dış paydaş toplantısı planlaması ve yapması |
| Ağustos Ayı | - Birimlerden Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına hazırlık olarak Birim Performans Raporlarının hazırlanmasının istenmesi - 45 birimin birim Performans Raporlarının incelenmesi |
| Eylül Ayı | - Oryantasyon toplantısında öğrencilere kalite süreçlerinin ve bu süreçlere nasıl katkı sağlayabileceklerinin anlatılması - Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının planlanması ve gerçekleştirilmesi - Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısının sonucuna göre iyileştirmelerin planlanması - ‘Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Program Geliştirmeye İlişkin Temel Kavramlar’ konulu eğiticilerin eğitiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi |
| Ekim Ayı | - Stratejik Plan Performans Göstergeleri üçüncü üç ay gerçekleşme raporunun hazırlanması - Kalite Komisyonu genel toplantısının yapılması (ilk haftası) - Program Akreditasyon Komisyonu tarafından akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısının planlanması ve yapılması - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi Belgelendirme tetkikinin planlanması ve gerçekleştirilmesi - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi Belgelendirme tetkiki sonrası Birim Kalite Komisyonları ile değerlendirme yapılarak iyileştirmelerin planlanması |
| Kasım Ayı | - Danışma Kurulu toplantısının yapılması amacıyla Genel Sekreterlik birimine hatırlatma yazısı yazılması - Genel sekreterlik tarafından hazırlanan Danışma Kurulu toplantı kararlarının Kalite Komisyonuna sunulması - Birimlerin Danışma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek raporlarını Koordinatörlüğümüze göndermelerinin istenmesi - Akademik-idari personel ve öğrencilere kalite süreçlerine yönelik eğitiminin verilmesi - ‘Eğitim Yönetimi Alanında Eğitimde Liderlik’ konulu eğiticilerin eğitiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi - 2025 Yılı memnuniyet anketlerinin güncellenerek uygulanması |
| Aralık Ayı | - Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlama eğitiminin verilmesi - Birimlerden Birim İç Değerlendirme Raporunun hazırlanarak ocak ayı içerisinde yayınlamalarının istenmesi - Üniversite geneli 2025 Yılı Eylem Planının tamamlanarak değerlendirilmesinin yapılması - Birimlerin kendilerine ait 2025 Yılı Eylem Planlarını tamamlayarak değerlendirmelerini yapmaları - Eğiticilerin Eğitimi değerlendirme raporunun hazırlanması - Kalite Komisyonu genel toplantısının yapılması (2025 yılı değerlendirilmesi) |